аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын

сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын

цаг хугацааны үлгэрчилсэн хуваарь

2012.09.19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Хийгдэх ажил | Хугацаа |
| хуулийн | хуанлийн |
| 1 | Хэсэг байгуулах | Сонгогчдын санал авч тоолох зорилгоор сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид аймаг, нийслэлийн иргэний бүртгэлийн байгууллагаас ирүүлсэн тухайн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, оршин суугчдын байнгын оршин суугаа газрын мэдээллийн санг үндэслэн хэсгийг санал авах өдрөөс **65-аас доошгүй хоногийн өмнө** байгуулж, хэсгийн нутаг дэвсгэр, төвийг сум, дүүргийн сонгогчдод зарлана.*(Хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг)* | 2012.9.17-ноос өмнө |
| 2 | Санал авах өдөр | Аймаг, сум, дүүргийн Хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр нь сонгуулийн жилийн **арван нэгдүгээр сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Лхагва гариг** байна. *(Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг)* | 2012.11.21 |
| 3 | Засаг захиргааны шилжилт, хөдөлгөөнийг түр зогсоох  | Иргэдийн засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг санал авах өдрийг дуустал **60 хоногийн хугацаанд** улсын хэмжээгээр түр зогсооно.*(Хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь хэсэг)* | 2012.9.22-ноос |
| 4 | Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо байгуулах  | Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороог дарга, нарийн бичгийн дарга, таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр санал авах өдрөөс **55-аас доошгүй хоногийн өмнө** аймаг, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид дийлэнх олонхын саналаар байгуулж, харьяалах нутаг дэвсгэрийн сонгогчдод мэдээлнэ.*(Хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7.1 дэх заалт)* | 2012.9.27-ноос өмнө |
| 5 | Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо хуралдааны дэгээ батлах | Сонгуулийн хороо байгуулагдсан өдрөөсөө хойш **тав хоногийн дотор** хуралдааныхаа дэгийг тогтоон батлах бөгөөд түүнд үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, ажиллах зарчим, журмыг тусгаж, түүнийгээ мөрдөн ажиллана.*(Хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.11 дэх хэсэг)* | 2012.09.30-ны дотор |
| 6 | Сумын сонгуулийн хороо байгуулах  | Сумын сонгуулийн хороог дарга, нарийн бичгийн дарга, таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр санал авах өдрөөс **50-аас доошгүй хоногийн өмнө** аймгийн сонгуулийн хороо байгуулж, харьяалах нутаг дэвсгэрийн сонгогчдод мэдээлнэ.*(Хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7.2 дахь заалт)* | 2012.10.02-ноос өмнө |
| 7 | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудаст байрлуулах | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс **50-аас доошгүй хоногийн өмнө** **эхлэн санал авах өдөр хүртэл** Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага өөрийн цахим хуудаст байрлуулна.*(Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэг)* | 2012.10.02-ноос өмнө эхлэн |
| 8 | Сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг гаргаж хүргүүлэх | -Улсын дээд шүүхэрх зүйн чадамжгүй нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг;-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага хорих газарт ял эдэлж байгаа сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг; -Хилийн цэргийн удирдах байгууллага 60 хоног ба түүнээс дээш хугацаагаар гадаад улсад зорчсон иргэдийн мэдээллийг гаргаж улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад санал авах өдрөөс **50-аас доошгүй хоногийн өмнө** өгнө.*(Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.6 дахь хэсэг)* | 2012.10.02-ноос өмнө |
| 9 | Нам, эвслийн салбар байгууллага сонгуульд оролцох хүсэлтээ ирүүлэх | Нам, эвслийг төлөөлж тухайн аймаг, сум, дүүрэг дэх нам, эвслийн салбар байгууллага нь сонгуульд оролцох хүсэлтээ аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд санал авах өдрөөс **50-аас доошгүй хоногийн өмнө** ирүүлнэ.*(Хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.3 дахь хэсэг)* | 2012.10.02-ноос өмнө |
| 10 | Сонгуулийн зардлын дээд хэмжээ батлах | Сонгуулийн ерөнхий хорооноос аймаг, сум, дүүргээр тогтоосон ерөнхий хязгаарт багтаан аймаг, сум, дүүргийн Хурлын сонгуулийн сум, баг, хороонд нэг нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг санал авах өдрөөс **50-аас доошгүй хоногийн өмнө** аймаг, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид батална.*(Хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэг)* | 2012.10.02-ноос өмнө |
| 11 | Нам, эвслийг бүртгэх эсэх тухай шийдвэр гаргах  | Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо сонгуульд оролцохоо илэрхийлсэн нам, эвслийг бүртгэхдээ тэдгээрийн ирүүлсэн баримт бичиг үнэн зөв, гүйцэд эсэхийг нягтлан шалгаж, уг баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш **гурав хоногт багтаан** сонгуульд оролцох нам, эвслийг бүртгэх эсэх тухай шийдвэр гаргана.*(Хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэг)* | 2012.10.04-ныг дуустал |
| 12 | Сумын сонгуулийн хороо хуралдааны дэгээ батлах | Сонгуулийн хороо байгуулагдсан өдрөөсөө хойш **тав хоногийн дотор** хуралдааныхаа дэгийг тогтоон батлах бөгөөд түүнд үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, ажиллах зарчим, журмыг тусгаж, түүнийгээ мөрдөн ажиллана.*(Хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.11 дэх хэсэг)* | 2012.10.05-ны дотор |
| 13 | Нэр дэвшүүлэх ажиллагааг эхлүүлэх | Сонгуульд оролцох нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшүүлэх ажиллагааг санал авах өдрөөс **47 хоногийн өмнө** эхлүүлж, **тав хоногийн хугацаанд** дуусгана. *(Хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1, 25.2 дахь хэсэг)* | 2012.10.05-наас |
| 14 | Нэр дэвшүүлэх ажиллагааг дуусгах  | 2012.10.09-нийг дуустал |
| 15 | Нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг сонгуулийн хороонд ирүүлэх | Нэр дэвшүүлсэн нам, эвсэл нь нэр дэвшигчтэй холбогдсон баримт бичгийг, бие даан нэрээ дэвшүүлэгч нь холбогдох баримт бичгийг нэр дэвшүүлэх ажиллагаа дууссан өдрөөс хойш **хоёр хоногийн хугацаанд** багтаан аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд ирүүлнэ.*(Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2, 28.3 дахь хэсэг)* | 2012.10.11-нийг дуустал |
| 16 | Нэр дэвшигчдийг бүртгэх эсэх тухай шийдвэр гаргах  | Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш **хоёр хоногийн дотор** нэр дэвшигчээр бүртгэх эсэх тухай асуудлыг шийдвэрлэнэ.*(Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.8 дахь хэсэг)* | 2012.10.13-ныг дуустал |
| 17 | Нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээллийг хүргүүлэх | Сумын сонгуулийн хороо нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш **24 цагийн дотор** дараах мэдээллийг аймгийн сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ: - багт нэр дэвшсэн нэр дэвшигчдийн нэр, эцэг /эх/-ийн нэр, нам, эвслээс нэр дэвшсэн бол нам, эвслийн нэр /баг тус бүрээр/;- тухайн сумын Хурлын сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, эвслийн нэр.*(Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.12 дахь хэсэг)* | 2012.10.14-нийг дуустал |
| 18 | Нөхөн нэр дэвшүүлэх | Нам, эвслээс нэр дэвшигч нас барсан, эсхүл шүүхээр ял шийтгүүлсэн тохиолдолд тухайн нам, эвсэл нь өөр хүнийг нөхөн нэр дэвшүүлэх шийдвэрээ аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд санал авах өдрөөс **35-аас доошгүй хоногийн өмнө** ирүүлж, зохих журмын дагуу бүртгүүлж болно.*(Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэг)* | 2012.10.17-ноос өмнө |
| 19 | Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын данс нээлгэх | Нам, эвсэл нь сум, баг, хороонд шууд нэр дэвшигч тус бүр дээр, түүнчлэн бие даан нэр дэвшигч нь сонгуулийн зардлын дансыг холбогдох сонгуулийн хороонд бүртгүүлснээс хойш **гурав хоногийн дотор** банкинднээлгэн, аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо болон орон нутгийн төрийн аудитын байгууллагад бичгээр мэдэгдэж, нийтэд зарлана. *(Хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1, 43.2 дахь хэсэг)* | 2012.10.16-ныг дуустал |
| 20 | Нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх | Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш **ажлын таван өдрийн дотор** нийт нэр дэвшигчийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлнэ.*(Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.13 дахь хэсэг)* | 2012.10.19-нийг дуустал |
| 21 | Хэсгийн хороо байгуулах | Хэсгийн хороог дарга, нарийн бичгийн дарга, таван гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр санал авах өдрөөс **20-оос доошгүй хоногийн өмнө** сум, дүүргийн сонгуулийн хороо байгуулж, харьяалах нутаг дэвсгэрийн сонгогчдод мэдээлнэ.  *(Хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7.3 дахь хэсэг)* | 2012.11.01-нээс өмнө |
| 22 | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлэх  | Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цаасан болон цахим хэлбэрээр сонгуулийн хэсэг тус бүрээр үйлдэж, санал авах өдрөөс 20-оос **доошгүй хоногийн өмнө** аймаг, нийслэлийн иргэний бүртгэлийн байгууллагаар дамжуулан аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ.*(Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэг)* | 2012.11.01-нээс өмнө |
| 23 | Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороонд хүргүүлэх  | Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 17**-оос доошгүй хоногийн өмнө** хэсгийн хороодод хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна. *(Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.8 дахь хэсэг)* | 2012.11.04-нөөс өмнө |
| 24 | Хэсгийн хороо хуралдааны дэгээ батлах | Сонгуулийн хороо байгуулагдсан өдрөөсөө хойш **тав хоногийн дотор** хуралдааныхаа дэгийг тогтоон батлах бөгөөд түүнд үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, ажиллах зарчим, журмыг тусгаж, түүнийгээ мөрдөн ажиллана.*(Хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.11 дэх хэсэг)* | 2012.11.04-ний дотор |
| 25 | Нэр дэвшигчдэд үнэмлэх олгох | Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо нэр дэвшигчийн үнэмлэхийг санал авах өдрөөс **15 хоногийн өмнө** нэгдсэн журмаар олгоно.*(Хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.10 дахь хэсэг)* | 2012.11.06 |
| 26 | Сонгуулийн сурталчилгааг эхлүүлэх | Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигч нь нэр дэвшигчийн **үнэмлэх авсан өдрөөс** эхлэн сонгуулийн сурталчилгаагаа эхлүүлж санал авах өдрийн өмнөх өдөр дуусгана. *(Хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1 дэх хэсэг)* | 2012.11.06-наас |
| 27 | Санал авах өдөр, цаг, байрыг нийтэд зарлан мэдээлэх | Хэсгийн хороо сонгогчдын санал авах өдөр, цаг, байрыг уул өдөр хүртэлх **14 хоногийн турш** нийтэд зарлан мэдээлнэ. *(Хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.2 дахь хэсэг)* | 2012.11.07-ноос |
| 28 | Захиргааны журмаар баривчлагдсан, цагдан хоригдсон иргэдийн мэдээллийг гаргаж өгөх | Хуулийн 51.1.3, 51.1.4-т заасан сонгуулийн эрх бүхий иргэний мэдээллийг холбогдох эрх бүхий байгууллага санал авах өдрөөс **10-аас доошгүй хоногийн өмнө** гаргаж, улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад хүргэнэ.*(Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.10 дахь хэсэг)* | 2012.11.11-нээс өмнө  |
| 29 | Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэлтэй эсэхээ шалгах | Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ санал авах өдрөөс **арваас доошгүй хоногийн өмнө** шалгасан байвал зохино.*(Хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.12 дахь хэсэг)* | 2012.11.11-нээс өмнө  |
| 30 | Сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой гомдол гаргах  | Сонгогч өөрийн болон өөрийн гэр бүлийн аль нэг гишүүний нэр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн байвал энэ тухай гомдлоо улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад санал авах өдрөөс **10-аас доошгүй хоногийн өмнө** бичгээр гаргана. *(Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг)* | 2012.11.11-нээс өмнө  |
| 31 | Санал авах байр бэлтгэх | Тухайн хэсгийн харьяалагдах сум, дүүргийн Засаг дарга санал авахад шаардлагатай зүйлсийг санал авах өдрөөс **10 хоногийн өмнө** эхэлж **тав хоногийн хугацаанд багтаан** хариуцаж бэлэн болгох үүрэг хүлээнэ.*(Хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг)* | 2012.11.11-нээс2012.11.15  |
| 32 | Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх хүсэлт гаргах | Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх тухай хүсэлт, магадлагаа, тодорхойлолтыг санал авах өдрөөс **таваас доошгүй хоногийн өмнө** гаргана. *(Хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.2 дахь хэсэг)* | 2012.11.16-наас өмнө  |
| 33 | Санал асуулга явуулах, дүнг хэвлэн нийтлэх, тараахыг хориглох | Аливаа этгээд санал авах өдөр хүртэлх **долоо хоногийн хугацаанд** нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн талаар санал асуулга явуулах, энэ төрлийн мэдээллийг бүх төрлийн мэдээллийн хэрэгсэл ашиглан нийтлэх, тараахыг хориглоно. *(Хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэг)* | 2012.11.14-нөөс  |
| 34 | Саналын хуудсыг хэсгийн хороонд хүргэх  | Саналын хуудсыг хэсгийн хороодод санал авах өдрөөс **гурваас доошгүй хоногийн өмнө** хүргүүлэх ажлыг тухайн аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо хариуцан гүйцэтгэнэ. *(Хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.7 дахь хэсэг)* | 2012.11.18-наас өмнө |
| 35 | Санал авах байрыг хамгаалалтад авах  | Хэсэгт **саналын хуудас хүлээн авснаас хойш** санал авах байрыг цагдаагийн хамгаалалтад авна.  *(Хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6 дахь хэсэг)* | Саналын хуудас хүлээн авсан өдрөөс |
| 36 | Ажиглагчийн баримт бичгийг хэсгийн хороонд хүргүүлэх | Ажиглагчийг бүртгүүлэхдээ ажиглагчийг томилсон этгээд нь холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж, санал авах өдрөөс **гурваас доошгүй хоногийн өмнө** хэсгийн хороонд хүргүүлнэ.*(Хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.8 дахь хэсэг)* | 2012.11.18-наас өмнө |
| 37 | Сурталчилгааны материалаа сонгуулийн хороодод хүргүүлэх | Сонгогчдод тараагдсан нийт сурталчилгааны материалаас тус бүр нэг хувийг нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигч нь аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороонд санал авах өдрөөс **хоёр хоногийн өмнө** хүргүүлж бүртгүүлнэ.*(Хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3 дахь хэсэг)* | 2012.11.19 |
| 38 | Сонгуулийн сурталчилгааг зогсоох  | Сонгуулийн сурталчилгааг санал авах өдрөөс **24 цагийн өмнө** буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн **00.00 цагаас өмнө** зогсооно. *(Хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4 дэх хэсэг)* | 2012.11.20-ны 00:00 цагаас өмнө |
| 39 | Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагаар санал авах | Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар **санал авах өдрийн өмнөх өдөр** авна. *(Хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1 дэх хэсэг)* | 2012.11.20 |
| 40 | Сонгуулийн дүнг гаргаж аймаг, сум, дүүргийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон нийтэд мэдээлэх | Аймаг, сум, дүүргийн сонгуулийн хороо сонгуулийн дүнг **тав хоногт багтаан** хуралдаанаараа хэлэлцэж, Хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсонд тооцогдсон нэр дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалт болон тэдгээрийн бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай шийдвэрийн төсөл боловсруулж шинээр сонгогдсон аймаг, сум, дүүргийн Хуралд өргөн мэдүүлж, энэ тухай Сонгуулийн ерөнхий хороо болон нийтэд **долоо хоногийн дотор** мэдээлнэ.*(Хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.8 дахь хэсэг)* | 2012.11.26-ны дотор2012.11.28-ны дотор |

**СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО**